## 대시보드
📊 프로젝트 진행 현황 대시보드
전체 진행률 | 0.0% | (0/34 작업)
작업 상태
완료 | 0
진행중 | 0
검토중 | 0
보류 | 0
대기 | 34
Phase별 진행률
Phase 1 | 0.0% | (0/33)
Phase 2 | 0.0% | (0/17)
Phase 3 | 0.0% | (0/14)
Phase 4 | 0.0% | (0/17)
Phase 5 | 0.0% | (0/1)
영역별 진행률
Frontend | 0.0% | (0/7)
Backend | 0.0% | (0/8)
Database | 0.0% | (0/13)
Test | 0.0% | (0/1)
DevOps | 0.0% | (0/4)
AI/ML | 0.0% | (0/1)
⚠️ 주의사항
블로커 있는 작업 | 8
의존작업 있는 작업 | 4

## Project Grid
영역 | 속성 | Phase 1: 프로젝트 초기 설정 | Phase 2: 핵심 기능 개발 | Phase 3: 커뮤니티 기능 강화 | Phase 4: 테스트 & 최적화 | Phase 5: 베타 런칭
Frontend
| 작업ID | P1F1 | P2F1 | P3F1 | P4F1
| 업무 | Next.js 14 프로젝트 초기화 | 정치인 카드 컴포넌트 개발 | 알림 벨 컴포넌트 (헤더) | 이미지 최적화 (Next.js Image)
| 작업지시서 | tasks/phase1_frontend_init.md | tasks/phase2_politician_card.md | tasks/phase3_notification_bell.md | tasks/phase4_image_optimization.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F2 | P2F2 | P3F2 | P4F2
| 업무 | TypeScript 및 Tailwind CSS 설정 | AI 평가 점수 표시 컴포넌트 | 북마크 버튼 컴포넌트 | 번들 크기 최적화 및 코드 스플리팅
| 작업지시서 | tasks/phase1_frontend_config.md | tasks/phase2_ai_score_display.md | tasks/phase3_bookmark_button.md | tasks/phase4_bundle_optimization.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 검토
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F3 | P2F3 | P3F3 | P4F3
| 업무 | shadcn/ui 컴포넌트 설치 및 설정 | AI 평가 차트 컴포넌트 (Recharts) | 신고 다이얼로그 컴포넌트 | Lighthouse 성능 테스트 및 개선
| 작업지시서 | tasks/phase1_shadcn_setup.md | tasks/phase2_ai_score_chart.md | tasks/phase3_report_dialog.md | tasks/phase4_lighthouse_test.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | API자동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F4 | P2F4 | P3F4 | P4F4
| 업무 | 폴더 구조 생성 (src/app components lib) | 정치인 목록 페이지 개발 | 마이페이지 개발 | 반응형 디자인 최종 점검
| 작업지시서 | tasks/phase1_frontend_structure.md | tasks/phase2_politician_list.md | tasks/phase3_mypage.md | tasks/phase4_responsive_check.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F5 | P2F5 | P3F5
| 업무 | 회원가입 페이지 개발 | 정치인 상세 페이지 개발 | 정치인 인증 요청 페이지
| 작업지시서 | tasks/phase1_signup_page.md | tasks/phase2_politician_detail.md | tasks/phase3_politician_auth.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F6 | P2F6 | P3F6
| 업무 | 로그인 페이지 개발 | 메인 페이지 AI 랭킹 섹션 | 관리자 대시보드 페이지
| 작업지시서 | tasks/phase1_login_page.md | tasks/phase2_main_ranking.md | tasks/phase3_admin_dashboard.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F7 | P2F7
| 업무 | 인증 상태 관리 (Zustand) 구현 | 커뮤니티 게시판 목록 페이지
| 작업지시서 | tasks/phase1_auth_store.md | tasks/phase2_community_list.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 블로커 |  | P2F8
게시글 상세 페이지
tasks/phase2_post_detail.md
Claude Code
0%
X
테스트
수동
|  |  | --- | --- | --- | ---
P2F9
게시글 작성 페이지
tasks/phase2_post_write.md
Claude Code
0%
X
테스트
수동
|  |  | --- | --- | --- | ---
P2F10
PostCard 컴포넌트 (배지 포함)
tasks/phase2_post_card.md
Claude Code
0%
X
테스트
수동
|  |  | --- | --- | --- | ---
P2F11
댓글 트리 컴포넌트 (계층 구조)
tasks/phase2_comment_tree.md
Claude Code
0%
X
테스트
수동
|  |  | --- | --- | --- | ---
P2F12
투표 버튼 컴포넌트 (⬆️⬇️)
tasks/phase2_vote_buttons.md
Claude Code
0%
X
테스트
수동
Backend
| 작업ID | P1B1 | P2B1 | P3B1 | P4B1
| 업무 | FastAPI 프로젝트 초기화 | 정치인 목록 API 개발 | 알림 생성 및 조회 API | 데이터베이스 쿼리 최적화
| 작업지시서 | tasks/phase1_backend_init.md | tasks/phase2_politicians_list_api.md | tasks/phase3_notification_api.md | tasks/phase4_query_optimization.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B2 | P2B2 | P3B2 | P4B2
| 업무 | requirements.txt 작성 및 패키지 설치 | 정치인 상세 API 개발 | 북마크 추가/제거 API | N+1 쿼리 문제 해결
| 작업지시서 | tasks/phase1_requirements.md | tasks/phase2_politician_detail_api.md | tasks/phase3_bookmark_api.md | tasks/phase4_n_plus_one.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B3 | P2B3 | P3B3 | P4B3
| 업무 | 환경 변수 설정 (.env) | AI 평가 점수 API 개발 | 신고 접수 API | Redis 캐싱 구현 (선택)
| 작업지시서 | tasks/phase1_env_setup.md | tasks/phase2_ai_score_api.md | tasks/phase3_report_api.md | tasks/phase4_redis_caching.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B4 | P2B4 | P3B4 | P4B4
| 업무 | FastAPI 기본 구조 생성 (main.py) | 정치인 랭킹 API 개발 | 정치인 인증 요청 API | Rate Limiting 구현
| 작업지시서 | tasks/phase1_fastapi_structure.md | tasks/phase2_politician_ranking_api.md | tasks/phase3_politician_auth_api.md | tasks/phase4_rate_limiting.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B5 | P2B5 | P3B5 | P4B5
| 업무 | JWT 인증 시스템 구현 | 게시글 작성 API | 관리자 게시글 관리 API | API 응답 속도 테스트
| 작업지시서 | tasks/phase1_jwt_auth.md | tasks/phase2_post_create_api.md | tasks/phase3_admin_posts_api.md | tasks/phase4_api_speed_test.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | API자동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B6 | P2B6 | P3B6
| 업무 | 회원가입 API 개발 | 게시글 목록 API (필터링/정렬) | 관리자 회원 차단 API
| 작업지시서 | tasks/phase1_register_api.md | tasks/phase2_post_list_api.md | tasks/phase3_admin_ban_api.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B7 | P2B7 | P3B7
| 업무 | 로그인 API 개발 | 게시글 상세 API | 관리자 신고 처리 API
| 작업지시서 | tasks/phase1_login_api.md | tasks/phase2_post_detail_api.md | tasks/phase3_admin_reports_api.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B8 | P2B8
| 업무 | 현재 사용자 조회 API | 게시글 수정/삭제 API
| 작업지시서 | tasks/phase1_current_user_api.md | tasks/phase2_post_update_api.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 블로커 |  | P2B9
댓글 작성 API
tasks/phase2_comment_create_api.md
Claude Code
0%
X
테스트
수동
|  |  | --- | --- | --- | ---
P2B10
댓글 목록 API (계층 구조)
tasks/phase2_comment_list_api.md
Claude Code
0%
X
테스트
수동
|  |  | --- | --- | --- | ---
P2B11
투표 API (upvote/downvote)
tasks/phase2_vote_api.md
Claude Code
0%
X
테스트
수동
|  |  | --- | --- | --- | ---
P2B12
베스트글/개념글 자동 마킹 로직
tasks/phase2_best_post_logic.md
Claude Code
0%
X
테스트
API자동
Database
| 작업ID | P1D1 |  |  | P4D1
| 업무 | SQLAlchemy 모델 정의 (User) |  |  | 데이터베이스 인덱스 추가
| 작업지시서 | tasks/phase1_model_user.md |  |  | tasks/phase4_db_indexes.md
| 담당AI | Claude Code |  |  | Claude Code
| 진도 | 0% |  |  | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 |  |  | 테스트
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D2 |  |  | P4D2 | P5D1
| 업무 | SQLAlchemy 모델 정의 (Politician) |  |  | 관계형 쿼리 최적화 (joinedload) | 데이터베이스 백업 설정
| 작업지시서 | tasks/phase1_model_politician.md |  |  | tasks/phase4_relationship_optimization.md | tasks/phase5_db_backup.md
| 담당AI | Claude Code |  |  | Claude Code | Claude Code
| 진도 | 0% |  |  | 0% | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 |  |  | 테스트 | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D3
| 업무 | SQLAlchemy 모델 정의 (Post)
| 작업지시서 | tasks/phase1_model_post.md
| 담당AI | Claude Code
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D4
| 업무 | SQLAlchemy 모델 정의 (Comment)
| 작업지시서 | tasks/phase1_model_comment.md
| 담당AI | Claude Code
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D5
| 업무 | SQLAlchemy 모델 정의 (Vote)
| 작업지시서 | tasks/phase1_model_vote.md
| 담당AI | Claude Code
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D6
| 업무 | SQLAlchemy 모델 정의 (Rating)
| 작업지시서 | tasks/phase1_model_rating.md
| 담당AI | Claude Code
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D7
| 업무 | SQLAlchemy 모델 정의 (AIScore)
| 작업지시서 | tasks/phase1_model_aiscore.md
| 담당AI | Claude Code
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D8
| 업무 | SQLAlchemy 모델 정의 (Notification)
| 작업지시서 | tasks/phase1_model_notification.md
| 담당AI | Claude Code
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D9
| 업무 | SQLAlchemy 모델 정의 (Bookmark)
| 작업지시서 | tasks/phase1_model_bookmark.md
| 담당AI | Claude Code
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D10
| 업무 | SQLAlchemy 모델 정의 (Report)
| 작업지시서 | tasks/phase1_model_report.md
| 담당AI | Claude Code
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D11
| 업무 | Alembic 초기화 및 마이그레이션
| 작업지시서 | tasks/phase1_alembic_init.md
| 담당AI | Claude Code
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D12
| 업무 | 초기 마이그레이션 생성 및 실행
| 작업지시서 | tasks/phase1_initial_migration.md
| 담당AI | Claude Code
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D13
| 업무 | 테스트 데이터 시딩 스크립트
| 작업지시서 | tasks/phase1_seed_data.md
| 담당AI | Claude Code
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | API자동
의존작업
Test
| 작업ID |  | P2T1 | P3T1 | P4T1
| 업무 |  | 인증 API 테스트 (pytest) | 알림 API 테스트 | 프론트엔드 컴포넌트 단위 테스트 (Vitest)
| 작업지시서 |  | tasks/phase2_test_auth.md | tasks/phase3_test_notifications.md | tasks/phase4_test_components.md
| 담당AI |  | Claude Code | Claude Code | Claude Code
| 진도 |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 |  | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  | API자동 | API자동 | API자동
| 의존작업 |  | --- | --- | --- | ---
| 블로커 |  | P2T2 | P3T2 | P4T2
|  |  | 게시글 API 테스트 | 북마크 API 테스트 | E2E 테스트 시나리오 (Playwright)
|  |  | tasks/phase2_test_posts.md | tasks/phase3_test_bookmarks.md | tasks/phase4_e2e_tests.md
|  |  | Claude Code | Claude Code | Claude Code
|  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | X | X | X
|  |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
|  |  | API자동 | API자동 | API자동
|  |  | --- | --- | --- | ---
|  |  | P2T3 | P3T3 | P4T3
|  |  | 댓글 API 테스트 | 관리자 API 권한 테스트 | 성능 테스트 (부하 테스트)
|  |  | tasks/phase2_test_comments.md | tasks/phase3_test_admin_permissions.md | tasks/phase4_load_test.md
|  |  | Claude Code | Claude Code | Claude Code
|  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | X | X | X
|  |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
|  |  | API자동 | API자동 | API자동
|  |  | --- | --- | --- | ---
|  |  | P2T4 |  | P4T4
|  |  | 투표 API 테스트 |  | 테스트 커버리지 70%+ 달성
|  |  | tasks/phase2_test_votes.md |  | tasks/phase4_coverage_check.md
|  |  | Claude Code |  | Claude Code
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | X |  | X
|  |  | 테스트 |  | 테스트
|  |  | API자동 |  | API자동
DevOps
| 작업ID | P1DO1 |  |  | P5DO1
| 업무 | Supabase PostgreSQL DB 프로비저닝 |  |  | 프로덕션 배포 (Frontend - Vercel)
| 작업지시서 | tasks/phase1_supabase_setup.md |  |  | tasks/phase5_deploy_frontend.md
| 담당AI | Claude Code |  |  | Claude Code
| 진도 | 0% |  |  | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기
| 테스트/검토 | 검토 |  |  | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1DO2 |  |  | P5DO2
| 업무 | Vercel 프로젝트 생성 및 연결 |  |  | 프로덕션 배포 (Backend - Railway)
| 작업지시서 | tasks/phase1_vercel_setup.md |  |  | tasks/phase5_deploy_backend.md
| 담당AI | Claude Code |  |  | Claude Code
| 진도 | 0% |  |  | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기
| 테스트/검토 | 검토 |  |  | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1DO3 |  |  | P5DO3
| 업무 | Railway/Render 백엔드 배포 설정 |  |  | 도메인 연결 및 SSL 설정
| 작업지시서 | tasks/phase1_railway_setup.md |  |  | tasks/phase5_domain_ssl.md
| 담당AI | Claude Code |  |  | Claude Code
| 진도 | 0% |  |  | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기
| 테스트/검토 | 검토 |  |  | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1DO4 |  |  | P5DO4
| 업무 | 환경 변수 설정 (각 플랫폼) |  |  | Sentry 에러 트래킹 설정
| 작업지시서 | tasks/phase1_env_deployment.md |  |  | tasks/phase5_sentry_setup.md
| 담당AI | Claude Code |  |  | Claude Code
| 진도 | 0% |  |  | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기
| 테스트/검토 | 검토 |  |  | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 블로커 |  |  |  | P5DO5
Uptime 모니터링 설정
tasks/phase5_uptime_monitor.md
Claude Code
0%
X
검토
수동
---
P5DO6
로그 수집 도구 설정
tasks/phase5_logging_setup.md
Claude Code
0%
X
검토
수동
---
P5DO7
CI/CD 파이프라인 구축 (GitHub Actions)
tasks/phase5_cicd_pipeline.md
Claude Code
0%
X
검토
수동
AI/ML
| 작업ID | P1A1 | P2A1 |  | P4A1
| 업무 | Claude API 연동 준비 | AI 평가 점수 계산 로직 (더미 데이터) |  | ChatGPT API 통합 (코드 리뷰)
| 작업지시서 | tasks/phase1_claude_api_setup.md | tasks/phase2_ai_score_logic.md |  | tasks/phase4_chatgpt_integration.md
| 담당AI | Claude Code | Claude Code |  | ChatGPT API
| 진도 | 0% | 0% |  | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 |  | 대기
| 테스트/검토 | 검토 | 테스트 |  | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 |  | API자동
| 의존작업 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 블로커 |  | P2A2 |  | P4A2
|  |  | 정치인 랭킹 알고리즘 구현 |  | Gemini API 통합 (이미지 분석)
|  |  | tasks/phase2_ranking_algorithm.md |  | tasks/phase4_gemini_integration.md
|  |  | Claude Code |  | Gemini API
|  |  | 0% |  | 0%
|  |  | X |  | X
|  |  | 테스트 |  | 테스트
|  |  | 수동 |  | API자동
|  |  | --- | --- | --- | ---
P4A3
Perplexity API 통합 (최신 정보)
tasks/phase4_perplexity_integration.md
Perplexity API
0%
X
테스트
API자동
---
P4A4
외부 AI 의견 종합 서비스
tasks/phase4_ai_aggregation.md
Claude Code
0%
X
테스트
API자동