## Project Grid
영역 | 속성 | Phase 1: 프로젝트 초기 설정 | Phase 2: 핵심 기능 개발 | Phase 3: 커뮤니티 기능 강화 | Phase 4: 테스트 & 최적화 | Phase 5: 베타 런칭 | Phase 6: 다중 AI 평가 | Phase 7: 연결 서비스 플랫폼 | Phase 8: AI 아바타 소통
Frontend
| 작업ID | P1F1 | P2F1 | P3F1 | P4F1 | P5F1 | P6F1 | P7F1 | P8F1
| 업무 | Next.js 14 프로젝트 초기화 | 정치인 카드 컴포넌트 | 알림 벨 컴포넌트 | 성능 최적화 (코드 스플리팅) | 사용자 피드백 수집 UI | AI 비교 대시보드 페이지 | 서비스 업체 목록 페이지 | 채팅 UI 컴포넌트
| 작업지시서 | tasks/P1F1.md | tasks/P2F1.md | tasks/P3F1.md | tasks/P4F1.md | tasks/P5F1.md | tasks/P6F1.md | tasks/P7F1.md | tasks/P8F1.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 통과 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | P1F1 | P2B1 | P4F1 | P5B1 | P6B5 | P7B1 | P8B1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F2 | P2F2 | P3F2 | P4F2 | P5F2 | P6F2 | P7F2 | P8F2
| 업무 | TypeScript & Tailwind 설정 | 시민 평가 UI 컴포넌트 | 댓글 작성 컴포넌트 | Lighthouse 점수 90+ | 사용자 가이드 페이지 | AI 평가 차트 컴포넌트 (다중) | 서비스 업체 상세 페이지 | 정치인별 채팅방 페이지
| 작업지시서 | tasks/P1F2.md | tasks/P2F2.md | tasks/P3F2.md | tasks/P4F2.md | tasks/P5F2.md | tasks/P6F2.md | tasks/P7F2.md | tasks/P8F2.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 통과 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1F1 | P2B2 | P3B2 | P4F1 | P5V1 | P6B1 | P7F1 | P8F1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F3 | P2F3 | P3F3 | P4F3 | P5F3 | P6F3 | P7F3 | P8F3
| 업무 | shadcn/ui 설치 및 설정 | 검색 필터링 UI | 댓글 목록 컴포넌트 (계층형) | SEO 메타 태그 최적화 | 공지사항 팝업 시스템 | AI 신뢰도 표시 컴포넌트 | 서비스 카테고리 필터 | 대화 히스토리 컴포넌트
| 작업지시서 | tasks/P1F3.md | tasks/P2F3.md | tasks/P3F3.md | tasks/P4F3.md | tasks/P5F3.md | tasks/P6F3.md | tasks/P7F3.md | tasks/P8F3.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 통과 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1F2 | P2B4 | P3B3 | P4F2 | P5V1 | P6B5 | P7B5 | P8B6
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F4 | P2F4 | P3F4 | P4F4 |  |  | P6F4 | P7F4 | P8F4
| 업무 | 폴더 구조 생성 | 페이지네이션 컴포넌트 | 대댓글 UI | 로딩 스피너 컴포넌트 |  |  | AI 평가 상세 모달 | 문의 폼 컴포넌트 | 음성 녹음 버튼 (STT)
| 작업지시서 | tasks/P1F4.md | tasks/P2F4.md | tasks/P3F4.md | tasks/P4F4.md |  |  | tasks/P6F4.md | tasks/P7F4.md | tasks/P8F4.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer |  |  | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 | 대기 | 대기 | 대기 |  |  | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토완료 | 테스트 | 테스트 | 테스트 |  |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |  |  | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1F1 | P2B6 | P3B3 | 없음 |  |  | P6B1 | P7B3 | P8B7
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |  |  | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F5 | P2F5 | P3F5 | P4F5 |  |  | P6F5 | P7F5 | P8F5
| 업무 | 인증 상태 관리 (Zustand) | 정렬 옵션 드롭다운 | 알림 드롭다운 UI | 토스트 알림 시스템 |  |  | 종합 점수 표시 컴포넌트 | 문의 내역 페이지 | 음성 재생 버튼 (TTS)
| 작업지시서 | tasks/P1F5.md | tasks/P2F5.md | tasks/P3F5.md | tasks/P4F5.md |  |  | tasks/P6F5.md | tasks/P7F5.md | tasks/P8F5.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer |  |  | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 | 대기 | 대기 | 대기 |  |  | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 통과 | 테스트 | 테스트 | 테스트 |  |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |  |  | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1F1 | P2B1 | P3B4 | 없음 |  |  | P6B5 | P7B4 | P8B8
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |  |  | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F6 | P2F6 | P3F6 | P4F6 |  |  | P6F6 | P7F6 | P8F6
| 업무 | 회원가입 페이지 | 정치인 상세 페이지 | 좋아요 버튼 컴포넌트 | 에러 바운더리 |  |  | AI 설정 페이지 (가중치) | 업체 등록 신청 페이지 | 실시간 타이핑 인디케이터
| 작업지시서 | tasks/P1F6.md | tasks/P2F6.md | tasks/P3F6.md | tasks/P4F6.md |  |  | tasks/P6F6.md | tasks/P7F6.md | tasks/P8F6.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer |  |  | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 | 대기 | 대기 | 대기 |  |  | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 통과 | 테스트 | 테스트 | 테스트 |  |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |  |  | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B6 | P2B1 | P3B5 | 없음 |  |  | P6D3 | P7B1 | P8B1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |  |  | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F7 | P2F7 | P3F7 | P4F7 |  |  |  | P7F7 | P8F7
| 업무 | 로그인 페이지 | 정치인 목록 페이지 | 멘션(@) 입력 UI | 404/500 에러 페이지 |  |  |  | 업체 리뷰 컴포넌트 | 채팅 검색 기능
| 작업지시서 | 100% | tasks/P2F7.md | tasks/P3F7.md | tasks/P4F7.md |  |  |  | tasks/P7F7.md | tasks/P8F7.md
| 담당AI | 완료 | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer |  |  |  | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
| 상태 | 완료 | 대기 | 대기 | 대기 |  |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 통과 | 테스트 | 테스트 | 테스트 |  |  |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |  |  |  | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B7 | P2B1 | P3B3 | 없음 |  |  |  | P7B6 | P8B9
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |  |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  | P2F8 | P3F8 | P4F8 |  |  |  | P7F8 | P8F8
| 업무 |  | AI 평가 점수 표시 컴포넌트 | 북마크 버튼 컴포넌트 | 폼 유효성 검사 |  |  |  | 관리자 업체 승인 페이지 | 채팅방 목록 페이지
| 작업지시서 | 100% | tasks/P2F8.md | tasks/P3F8.md | tasks/P4F8.md |  |  |  | tasks/P7F8.md | tasks/P8F8.md
| 담당AI | 완료 | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer |  |  |  | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 통과 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
| 상태 |  | 대기 | 대기 | 대기 |  |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트 |  |  |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  | 수동 | 수동 | 수동 |  |  |  | 수동 | 수동
| 의존작업 |  | P2B3 | P3B6 | 없음 |  |  |  | P7B7 | P8D1
| 블로커 |  | 없음 | 없음 | 없음 |  |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  | P2F9 | P3F9 | [5 empty] | P8F9
| 업무 |  | AI 평가 차트 컴포넌트 | 신고 다이얼로그 | [5 empty] | AI 아바타 이미지
| 작업지시서 |  | tasks/P2F9.md | tasks/P3F9.md | [5 empty] | tasks/P8F9.md
| 담당AI |  | fullstack-developer | fullstack-developer | [5 empty] | fullstack-developer
| 진도 |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
| 상태 |  | 대기 | 대기 | [5 empty] | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 | 테스트 | [5 empty] | 테스트
| 자동화방식 |  | 수동 | 수동 | [5 empty] | 수동
| 의존작업 |  | P2B3 | P3B7 | [5 empty] | P8A1
| 블로커 |  | 없음 | 없음 | [5 empty] | 없음
| 작업ID |  | P2F10 | P3F10 | [5 empty] | P8F10
| 업무 |  | 메인 페이지 랭킹 섹션 | 마이페이지 | [5 empty] | 대화 공유 기능 (SNS)
| 작업지시서 |  | tasks/P2F10.md | tasks/P3F10.md | [5 empty] | tasks/P8F10.md
| 담당AI |  | fullstack-developer | fullstack-developer | [5 empty] | fullstack-developer
| 진도 |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
| 상태 |  | 대기 | 대기 | [5 empty] | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 | 테스트 | [5 empty] | 테스트
| 자동화방식 |  | 수동 | 수동 | [5 empty] | 수동
| 의존작업 |  | P2B7 | P1B8 | [5 empty] | P8B6
| 블로커 |  | 없음 | 없음 | [5 empty] | 없음
| 작업ID |  |  | P3F11
| 업무 |  |  | 정치인 인증 요청 페이지
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3F11.md
| 담당AI |  |  | fullstack-developer
| 진도 |  |  | 0%
| 상태 |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  | P3B8
| 블로커 |  |  | 없음
| 작업ID |  |  | P3F12
| 업무 |  |  | 관리자 대시보드 페이지
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3F12.md
| 담당AI |  |  | fullstack-developer
| 진도 |  |  | 0%
| 상태 |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  | P3B9
| 블로커 |  |  | 없음
Backend
| 작업ID | P1B1 | P2B1 | P3B1 | P4B1 | P5B1 | P6B1 | P7B1 | P8B1
| 업무 | FastAPI 초기화 | 정치인 목록 API | 알림 생성 및 조회 API | 쿼리 최적화 | 피드백 수집 API | GPT API 연동 | 서비스 업체 CRUD API | WebSocket 서버 구축
| 작업지시서 | tasks/P1B1.md | tasks/P2B1.md | tasks/P3B1.md | tasks/P4B1.md | tasks/P5B1.md | tasks/P6B1.md | tasks/P7B1.md | tasks/P8B1.md
| 담당AI | api-designer | api-designer | api-designer | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 통과 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | P1B1 | P2B1 | P3B1 | P4B1 | P5B1 | P6B1 | P7B1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B2 | P2B2 | P3B2 | P4B2 | P5B2 | P6B2 | P7B2 | P8B2
| 업무 | requirements.txt | 시민 평가 API | 댓글 CRUD API | N+1 쿼리 해결 | 헬스 체크 엔드포인트 | Gemini API 연동 | 서비스 카테고리 관리 API | Claude API 채팅 연동
| 작업지시서 | tasks/P1B2.md | tasks/P2B2.md | tasks/P3B2.md | tasks/P4B2.md | tasks/P5B2.md | tasks/P6B2.md | tasks/P7B2.md | tasks/P8B2.md
| 담당AI | fullstack-developer | api-designer | api-designer | fullstack-developer | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B1 | P2D2 | P3D2 | P4B1 | P5V1 | P6B1 | P7D2 | P8B1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B3 | P2B3 | P3B3 | P4B3 | P5B3 | P6B3 | P7B3 | P8B3
| 업무 | 환경 변수 설정 | 평가 집계 로직 | 대댓글 API | Redis 캐싱 | API 버전 관리 | Perplexity API 연동 | 문의 전송 API | GPT API 채팅 연동
| 작업지시서 | tasks/P1B3.md | tasks/P2B3.md | tasks/P3B3.md | tasks/P4B3.md | tasks/P5B3.md | tasks/P6B3.md | tasks/P7B3.md | tasks/P8B3.md
| 담당AI | security-auditor | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | P2B2 | P3B2 | P1D1 | P5B1 | P6B2 | P7D3 | P8B2
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B4 | P2B4 | P3B4 | P4B4 | P5B4 | P6B4 | P7B4 | P8B4
| 업무 | FastAPI 기본 구조 | 검색/필터링 API | 알림 조회 API | Rate Limiting | 로그 수집 시스템 | Grok API 연동 | 문의 내역 조회 API | 정치인별 학습 데이터 구축 (RAG)
| 작업지시서 | tasks/P1B4.md | tasks/P2B4.md | tasks/P3B4.md | 100% | tasks/P5B4.md | tasks/P6B4.md | tasks/P7B4.md | tasks/P8B4.md
| 담당AI | api-designer | api-designer | fullstack-developer | 완료 | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 통과 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B1 | P2B1 | P3B1 | 없음 | P5V1 | P6B3 | P7B3 | P8D3
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B5 | P2B5 | P3B5 | P4B5 |  | P6B5 | P7B5 | P8B5
| 업무 | JWT 인증 시스템 | 정치인 상세 API | 좋아요 API | 에러 로깅 시스템 |  | 종합 점수 계산 알고리즘 | 업체 검색/필터 API | 대화 컨텍스트 관리
| 작업지시서 | tasks/P1B5.md | tasks/P2B5.md | tasks/P3B5.md | tasks/P4B5.md |  | tasks/P6B5.md | tasks/P7B5.md | tasks/P8B5.md
| 담당AI | security-auditor | api-designer | fullstack-developer | devops-troubleshooter |  | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 |  | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |  | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B1 | P2B1 | P3D3 | 없음 |  | P6B4 | P7B1 | P8B4
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |  | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B6 | P2B6 | P3B6 | P4B6 |  | P6B6 | P7B6 | P8B6
| 업무 | 회원가입 API | 페이지네이션 로직 | 알림 읽음 처리 API | CORS 설정 |  | AI 평가 스케줄러 (주 1회) | 업체 리뷰 API | 대화 히스토리 저장 API
| 작업지시서 | tasks/P1B6.md | tasks/P2B6.md | tasks/P3B6.md | tasks/P4B6.md |  | tasks/P6B6.md | tasks/P7B6.md | tasks/P8B6.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | security-auditor |  | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 |  | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |  | API자동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B5 | P2B1 | P3B1 | 없음 |  | P6B5 | P7D4 | P8D2
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |  | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B7 | P2B7 | P3B7 | P4B7 |  | P6B7 | P7B7 | P8B7
| 업무 | 로그인 API | 정치인 랭킹 API | 알림 자동 생성 트리거 | 전역 에러 핸들러 |  | AI 응답 캐싱 시스템 (Redis) | 업체 승인 API (관리자) | STT API 연동 (Whisper)
| 작업지시서 | tasks/P1B7.md | tasks/P2B7.md | tasks/P3B7.md | tasks/P4B7.md |  | tasks/P6B7.md | tasks/P7B7.md | tasks/P8B7.md
| 담당AI | fullstack-developer | api-designer | fullstack-developer | fullstack-developer |  | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 |  | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | API자동 | 수동 |  | 수동 | 수동 | API자동
| 의존작업 | P1B5 | P2B3 | P3B1 | 없음 |  | P6B5 | P7B1 | 없음
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |  | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B8 | P2B8 | P3B8 | P4B8 |  | P6B8 | P7B8 | P8B8
| 업무 | 현재 사용자 조회 API | 조회수 증가 로직 | 정치인 인증 요청 API | API 표준화 응답 |  | AI 평가 히스토리 API | 수수료 정산 로직 | TTS API 연동 (ElevenLabs)
| 작업지시서 | tasks/P1B8.md | tasks/P2B8.md | tasks/P3B8.md | tasks/P4B8.md |  | tasks/P6B8.md | tasks/P7B8.md | tasks/P8B8.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer |  | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 |  | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |  | 수동 | 수동 | API자동
| 의존작업 | P1B5 | P2B1 | P3B9 | 없음 |  | P6D2 | P7D5 | 없음
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |  | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3B9 | P4B9 |  |  | P7B9 | P8B9
| 업무 |  |  | 회원 등급/포인트 시스템 API | 비밀번호 해싱 |  |  | 정산 내역 API | 채팅 검색 API (Elasticsearch)
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3B9.md | tasks/P4B9.md |  |  | tasks/P7B9.md | tasks/P8B9.md
| 담당AI |  |  | fullstack-developer | security-auditor |  |  | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
| 상태 |  |  | 대기 | 대기 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 | 테스트 |  |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  |  | 수동 | 수동 |  |  | 수동 | 수동
| 의존작업 |  |  | P3D4 | P1B5 |  |  | P7B8 | P8D2
| 블로커 |  |  | 없음 | 없음 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3B10 | P4B10 |  |  | P7B10 | P8B10
| 업무 |  |  | 관리자 게시글 관리 API | SQL Injection 방어 |  |  | 업체 통계 API | 채팅 통계 API
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3B10.md | tasks/P4B10.md |  |  | tasks/P7B10.md | tasks/P8B10.md
| 담당AI |  |  | fullstack-developer | security-auditor |  |  | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
| 상태 |  |  | 대기 | 대기 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 | 테스트 |  |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  |  | 수동 | 수동 |  |  | 수동 | 수동
| 의존작업 |  |  | P1B5 | 없음 |  |  | P7B1 | P8B1
| 블로커 |  |  | 없음 | 없음 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3B11 | P4B11 |  |  |  | P8B11
| 업무 |  |  | 관리자 회원 차단 API | 타임아웃 처리 |  |  |  | 스팸 필터링 (욕설/반복)
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3B11.md | tasks/P4B11.md |  |  |  | tasks/P8B11.md
| 담당AI |  |  | fullstack-developer | fullstack-developer |  |  |  | fullstack-developer
| 진도 |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  | 대기 | 대기 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 | 테스트 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  | 수동 | 수동 |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  | P1B5 | 없음 |  |  |  | P8B1
| 블로커 |  |  | 없음 | 없음 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  | P3B12 |  |  |  |  | P8B12
| 업무 |  |  | 관리자 신고 처리 API |  |  |  |  | 채팅 알림 시스템 (푸시)
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3B12.md |  |  |  |  | tasks/P8B12.md
| 담당AI |  |  | fullstack-developer |  |  |  |  | fullstack-developer
| 진도 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  | 대기 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 |  |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  | 수동 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  | P1B5 |  |  |  |  | P8B1
| 블로커 |  |  | 없음 |  |  |  |  | 없음
Database
| 작업ID | P1D1 | P2D1 | P3D1 | P4D1 | P5D1 | P6D1 | P7D1 | P8D1
| 업무 | User 모델 정의 | 정치인 테이블 스키마 | notifications 테이블 | 인덱스 추가 | 데이터베이스 백업 설정 | ai_scores_multi 테이블 | service_providers 테이블 | chat_rooms 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D1.md | tasks/P2D1.md | tasks/P3D1.md | tasks/P4D1.md | tasks/P5D1.md | tasks/P6D1.md | tasks/P7D1.md | tasks/P8D1.md
| 담당AI | database-architect | database-architect | database-architect | database-architect | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | P1D1 | P2D1 | P3D1 | P4D1 | P5D1 | P6D1 | P7D1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D2 | P2D2 | P3D2 | P4D2 | P5D2 | P6D2 | P7D2 | P8D2
| 업무 | Politician 모델 | ratings 테이블 | comments 테이블 | 관계형 쿼리 최적화 | 프로덕션 DB 마이그레이션 | ai_evaluation_history 테이블 | service_categories 테이블 | chat_messages 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D2.md | tasks/P2D2.md | tasks/P3D2.md | tasks/P4D2.md | tasks/P5D2.md | tasks/P6D2.md | tasks/P7D2.md | tasks/P8D2.md
| 담당AI | database-architect | database-architect | database-architect | database-architect | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 통과 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1D1 | P1D2 | P1D1 | P4D1 | P5D1 | P6D1 | P7D1 | P8D1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D3 | P2D3 | P3D3 | P4D3 |  | P6D3 | P7D3 | P8D3
| 업무 | Post 모델 | 평가 인덱스 설정 | likes 테이블 | DB 연결 풀링 |  | user_ai_preferences 테이블 | inquiries 테이블 | politician_knowledge 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D3.md | tasks/P2D3.md | tasks/P3D3.md | tasks/P4D3.md |  | tasks/P6D3.md | tasks/P7D3.md | tasks/P8D3.md
| 담당AI | database-architect | database-architect | database-architect | database-architect |  | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 | 대기 | 대기 | 대기 |  | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 통과 | 테스트 | 테스트 | 테스트 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |  | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1D1 | P2D2 | P1D1 | P1D1 |  | P1D1 | P7D1 | P1D2
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |  | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D4 |  |  | P4D4 |  | P6D4 | P7D4 | P8D4
| 업무 | Comment 모델 |  |  | 댓글 인덱스 설정 |  | AI 평가 인덱스 설정 | provider_reviews 테이블 | 채팅 인덱스 설정
| 작업지시서 | tasks/P1D4.md |  |  | tasks/P4D4.md |  | tasks/P6D4.md | tasks/P7D4.md | tasks/P8D4.md
| 담당AI | database-architect |  |  | database-architect |  | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 |  |  | 대기 |  | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 통과 |  |  | 테스트 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동 |  | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1D3 |  |  | P3D2 |  | P6D1 | P7D1 | P8D2
| 블로커 | 없음 |  |  | 없음 |  | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D5 |  |  |  | P2D4 |  |  | P7D5
| 업무 | Vote 모델 |  |  | 정치인 인덱스 설정 |  |  | settlements 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D5.md |  |  |  | tasks/P2D4.md |  |  | tasks/P7D5.md
| 담당AI | database-architect |  |  |  | database-architect |  |  | fullstack-developer
| 진도 | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| 상태 | 완료 |  |  |  | 대기 |  |  | 대기
| 테스트/검토 | 통과 |  |  |  | 테스트 |  |  | 테스트
| 자동화방식 | 수동 |  |  |  | 수동 |  |  | 수동
| 의존작업 | P1D3 |  |  |  | P2D1 |  |  | P7D1
| 블로커 | 없음 |  |  |  | 없음 |  |  | 없음
| 작업ID | P1D6 |  |  | P3D4
| 업무 | Rating 모델 |  |  | user_points 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D6.md |  |  | tasks/P3D4.md
| 담당AI | database-architect |  |  | database-architect
| 진도 | 100% |  |  | 0%
| 상태 | 완료 |  |  | 대기
| 테스트/검토 | 통과 |  |  | 테스트
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동
| 의존작업 | P1D2 |  |  | P1D1
| 블로커 | 없음 |  |  | 없음
| 작업ID | P1D7
| 업무 | AIScore 모델
| 작업지시서 | tasks/P1D7.md
| 담당AI | database-architect
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D2
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D8
| 업무 | Notification 모델
| 작업지시서 | tasks/P1D8.md
| 담당AI | database-architect
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D1
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D9
| 업무 | Bookmark 모델
| 작업지시서 | tasks/P1D9.md
| 담당AI | database-architect
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D1
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D10
| 업무 | Report 모델
| 작업지시서 | tasks/P1D10.md
| 담당AI | database-architect
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D1
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D11
| 업무 | Alembic 초기화
| 작업지시서 | tasks/P1D11.md
| 담당AI | database-architect
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D10
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D12
| 업무 | 초기 마이그레이션 생성
| 작업지시서 | tasks/P1D12.md
| 담당AI | database-architect
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D11
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D13
| 업무 | 테스트 데이터 시딩
| 작업지시서 | tasks/P1D13.md
| 담당AI | database-architect
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | API자동
| 의존작업 | P1D12
| 블로커 | 없음
Test
| 작업ID |  | P2T1 | P3T1 | P4T1 | P5T1 | P6T1 | P7T1 | P8T1
| 업무 |  | 인증 API 테스트 | 알림 API 테스트 | 단위 테스트 커버리지 80% | 베타 테스터 초대 시스템 | AI API 통합 테스트 | 업체 등록 E2E 테스트 | WebSocket 연결 테스트
| 작업지시서 |  | tasks/P2T1.md | tasks/P3T1.md | tasks/P4T1.md | tasks/P5T1.md | tasks/P6T1.md | tasks/P7T1.md | tasks/P8T1.md
| 담당AI |  | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer | fullstack-developer | code-reviewer | code-reviewer | devops-troubleshooter
| 진도 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 |  | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  | API자동 | API자동 | API자동 | 수동 | API자동 | API자동 | API자동
| 의존작업 |  | P1B5 | P3B1 | P3T1 | P5V1 | P6B4 | P7B1 | P8B1
| 블로커 |  | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID |  | P2T2 | P3T2 | P4T2 | P5T2 | P6T2 | P7T2 | P8T2
| 업무 |  | 평가 시스템 E2E 테스트 | 북마크 API 테스트 | E2E 테스트 시나리오 | 최종 사용자 시나리오 테스트 | 종합 점수 계산 테스트 | 문의 시스템 테스트 | AI 응답 품질 테스트
| 작업지시서 |  | tasks/P2T2.md | tasks/P3T2.md | tasks/P4T2.md | tasks/P5T2.md | tasks/P6T2.md | tasks/P7T2.md | tasks/P8T2.md
| 담당AI |  | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer
| 진도 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 |  | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  | API자동 | API자동 | API자동 | 수동 | API자동 | API자동 | 수동
| 의존작업 |  | P2B2 | P3B6 | P4T1 | P5V1 | P6B5 | P7B3 | P8B2
| 블로커 |  | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3T3 | P4T3 |  | P6T3 | P7T3 | P8T3
| 업무 |  |  | 댓글 시스템 통합 테스트 | 보안 테스트 |  | 캐싱 성능 테스트 | 수수료 정산 계산 테스트 | 음성 변환 테스트 (STT/TTS)
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3T3.md | tasks/P4T3.md |  | tasks/P6T3.md | tasks/P7T3.md | tasks/P8T3.md
| 담당AI |  |  | code-reviewer | security-auditor |  | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer
| 진도 |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 |  |  | 대기 | 대기 |  | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 | 테스트 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  |  | API자동 | API자동 |  | API자동 | API자동 | 수동
| 의존작업 |  |  | P3B2 | P4B9 |  | P6B7 | P7B8 | P8B8
| 블로커 |  |  | 없음 | 없음 |  | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3T4 | P4T4 |  |  |  | P8T4
| 업무 |  |  | 알림 트리거 테스트 | 성능 테스트 (부하) |  |  |  | 채팅 검색 성능 테스트
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3T4.md | tasks/P4T4.md |  |  |  | tasks/P8T4.md
| 담당AI |  |  | code-reviewer | devops-troubleshooter |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  | 대기 | 대기 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 | 테스트 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  | API자동 | API자동 |  |  |  | API자동
| 의존작업 |  |  | P3B7 | P4B1 |  |  |  | P8B9
| 블로커 |  |  | 없음 | 없음 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  | P3T5 | P4T5
| 업무 |  |  | 관리자 권한 테스트 | pytest 환경 설정
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3T5.md | tasks/P4T5.md
| 담당AI |  |  | security-auditor | code-reviewer
| 진도 |  |  | 0% | 0%
| 상태 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  |  | API자동 | 수동
| 의존작업 |  |  | P3B10 | 없음
| 블로커 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T6
| 업무 |  |  |  | 테스트 DB 설정
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T6.md
| 담당AI |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  | P4T5
| 블로커 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T7
| 업무 |  |  |  | 필터링/정렬 테스트
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T7.md
| 담당AI |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | API자동
| 의존작업 |  |  |  | P2B4
| 블로커 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T8
| 업무 |  |  |  | 알림 실시간 전송 테스트
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T8.md
| 담당AI |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | API자동
| 의존작업 |  |  |  | P3B7
| 블로커 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T9
| 업무 |  |  |  | 캐시 무효화 테스트
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T9.md
| 담당AI |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | API자동
| 의존작업 |  |  |  | P4B3
| 블로커 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T10
| 업무 |  |  |  | 동시 접속 테스트
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T10.md
| 담당AI |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | API자동
| 의존작업 |  |  |  | P4T4
| 블로커 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T11
| 업무 |  |  |  | 모바일 반응형 테스트
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T11.md
| 담당AI |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  | P4F1
| 블로커 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T12
| 업무 |  |  |  | 테스트 커버리지 검증
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T12.md
| 담당AI |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | API자동
| 의존작업 |  |  |  | P4T1
| 블로커 |  |  |  | 없음
DevOps
| 작업ID | P1V1 |  |  | P4V1 | P5V1 |  |  | P7V1 | P8V1
| 업무 | Supabase DB 프로비저닝 |  |  | 모니터링 시스템 구축 | 프로덕션 배포 (Frontend) |  |  | 이메일 발송 시스템 | WebSocket 서버 배포
| 작업지시서 | tasks/P1V1.md |  |  | tasks/P4V1.md | tasks/P5V1.md |  |  | tasks/P7V1.md | tasks/P8V1.md
| 담당AI | devops-troubleshooter |  |  | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter |  |  | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter
| 진도 | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기 | 대기 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 |  |  | 검토 | 검토 |  |  | 검토 | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동 | 수동 |  |  | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 |  |  | P4T4 | P4T12 |  |  | 없음 | P8B1
| 블로커 | 없음 |  |  | 없음 | 없음 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID | P1V2 |  |  | P4V2 | P5V2 |  |  | P7V2 | P8V2
| 업무 | Vercel 프로젝트 생성 |  |  | 로드 밸런싱 설정 | 프로덕션 배포 (Backend) |  |  | 정산 자동화 스크립트 | Vector DB 구축 (Pinecone)
| 작업지시서 | tasks/P1V2.md |  |  | tasks/P4V2.md | tasks/P5V2.md |  |  | tasks/P7V2.md | tasks/P8V2.md
| 담당AI | devops-troubleshooter |  |  | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter |  |  | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter
| 진도 | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기 | 대기 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 |  |  | 검토 | 검토 |  |  | 검토 | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동 | 수동 |  |  | API자동 | 수동
| 의존작업 | 없음 |  |  | P4V1 | P5V1 |  |  | P7B8 | P8B4
| 블로커 | 없음 |  |  | 없음 | 없음 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID | P1V3 |  |  | P4V3 | P5V3 |  |  |  | P8V3
| 업무 | Railway 백엔드 배포 설정 |  |  | 프로덕션 환경 최종 점검 | SSL 인증서 설정 |  |  |  | 채팅 로그 백업 (S3)
| 작업지시서 | tasks/P1V3.md |  |  | tasks/P4V3.md | tasks/P5V3.md |  |  |  | tasks/P8V3.md
| 담당AI | devops-troubleshooter |  |  | devops-troubleshooter | security-auditor |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기 | 대기 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 | 검토 |  |  | 검토 | 검토 |  |  |  | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동 | 수동 |  |  |  | 수동
| 의존작업 | 없음 |  |  | P4V2 | P5V1 |  |  |  | P8D2
| 블로커 | 없음 |  |  | 없음 | 없음 |  |  |  | 없음
| 작업ID | P1V4 |  |  |  | P5V4
| 업무 | 환경 변수 설정 (각 플랫폼) |  |  |  | 도메인 연결 및 DNS
| 작업지시서 | tasks/P1V4.md |  |  |  | tasks/P5V4.md
| 담당AI | devops-troubleshooter |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 | 0% |  |  |  | 0%
| 상태 | 대기 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 | 검토 |  |  |  | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  |  | 수동
| 의존작업 | P1V3 |  |  |  | P5V3
| 블로커 | 없음 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  |  | P5V5
| 업무 |  |  |  |  | 백업 자동화 스크립트
| 작업지시서 |  |  |  |  | tasks/P5V5.md
| 담당AI |  |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  |  | 검토
| 자동화방식 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  |  | P5D1
| 블로커 |  |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  |  | P5V6
| 업무 |  |  |  |  | 모니터링 대시보드 (Grafana)
| 작업지시서 |  |  |  |  | tasks/P5V6.md
| 담당AI |  |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  |  | 검토
| 자동화방식 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  |  | P5V1
| 블로커 |  |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  |  | P5V7
| 업무 |  |  |  |  | Sentry 에러 트래킹
| 작업지시서 |  |  |  |  | tasks/P5V7.md
| 담당AI |  |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  |  | 검토
| 자동화방식 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  |  | P5V1
| 블로커 |  |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  |  | P5V8
| 업무 |  |  |  |  | Uptime 모니터링
| 작업지시서 |  |  |  |  | tasks/P5V8.md
| 담당AI |  |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  |  | 검토
| 자동화방식 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  |  | P5V1
| 블로커 |  |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  |  | P5V9
| 업무 |  |  |  |  | CI/CD 파이프라인
| 작업지시서 |  |  |  |  | tasks/P5V9.md
| 담당AI |  |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  |  | 검토
| 자동화방식 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  |  | P5V1
| 블로커 |  |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  |  | P5V10
| 업무 |  |  |  |  | 롤백 계획 수립
| 작업지시서 |  |  |  |  | tasks/P5V10.md
| 담당AI |  |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  |  | 검토
| 자동화방식 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  |  | P5V1
| 블로커 |  |  |  |  | 없음
AI/ML
| 작업ID | P1A1 | P2A1 | P3A1 | P4A1 | P5A1 | P6A1 |  | P8A1
| 업무 | Claude API 연동 준비 | AI 평가 점수 계산 로직 | 댓글 감정 분석 | LLM 응답 캐싱 최적화 | 사용자 행동 분석 | GPT 프롬프트 최적화 |  | 정치인 페르소나 설계
| 작업지시서 | tasks/P1A1.md | tasks/P2A1.md | tasks/P3A1.md | tasks/P4A1.md | tasks/P5A1.md | tasks/P6A1.md |  | tasks/P8A1.md
| 담당AI | ai-ml-engineer | ai-ml-engineer | ai-ml-engineer | ai-ml-engineer | ai-ml-engineer | fullstack-developer |  | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| 상태 | 완료 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 |  | 대기
| 테스트/검토 | 통과 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 |  | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | API자동 | API자동 | API자동 | 수동 |  | 수동
| 의존작업 | 없음 | P1A1 | P3B2 | P4B3 | P5V1 | P6B1 |  | P8B4
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |  | 없음
| 작업ID |  | P2A2 |  |  | P5A2 | P6A2 |  | P8A2
| 업무 |  | 정치인 랭킹 알고리즘 |  |  | 정치인 유사도 추천 | Gemini 프롬프트 최적화 |  | RAG 시스템 구축
| 작업지시서 |  | tasks/P2A2.md |  |  | tasks/P5A2.md | tasks/P6A2.md |  | tasks/P8A2.md
| 담당AI |  | ai-ml-engineer |  |  | ai-ml-engineer | fullstack-developer |  | fullstack-developer
| 진도 |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0%
| 상태 |  | 대기 |  |  | 대기 | 대기 |  | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 |  |  | 테스트 | 테스트 |  | 테스트
| 자동화방식 |  | 수동 |  |  | API자동 | 수동 |  | 수동
| 의존작업 |  | P2A1 |  |  | P5A1 | P6B2 |  | P8V2
| 블로커 |  | 없음 |  |  | 없음 | 없음 |  | 없음
| 작업ID | [6 empty] | P6A3 | P8A3
| 업무 | [6 empty] | 종합 점수 알고리즘 연구 | 프롬프트 엔지니어링
| 작업지시서 | [6 empty] | tasks/P6A3.md | tasks/P8A3.md
| 담당AI | [6 empty] | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | [6 empty] | 0% | 0%
| 상태 | [6 empty] | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | [6 empty] | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | [6 empty] | 수동 | 수동
| 의존작업 | [6 empty] | P6B5 | P8A1
| 블로커 | [6 empty] | 없음 | 없음
| 작업ID | [6 empty] | P6A4 | P8A4
| 업무 | [6 empty] | AI 평가 품질 모니터링 | 대화 품질 평가 시스템
| 작업지시서 | [6 empty] | tasks/P6A4.md | tasks/P8A4.md
| 담당AI | [6 empty] | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | [6 empty] | 0% | 0%
| 상태 | [6 empty] | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | [6 empty] | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | [6 empty] | API자동 | API자동
| 의존작업 | [6 empty] | P6B6 | P8B2
| 블로커 | [6 empty] | 없음 | 없음
| 작업ID | [7 empty] | P8A5
| 업무 | [7 empty] | 학습 데이터 자동 수집
| 작업지시서 | [7 empty] | tasks/P8A5.md
| 담당AI | [7 empty] | fullstack-developer
| 진도 | [7 empty] | 0%
| 상태 | [7 empty] | 대기
| 테스트/검토 | [7 empty] | 테스트
| 자동화방식 | [7 empty] | API자동
| 의존작업 | [7 empty] | P8D3
| 블로커 | [7 empty] | 없음
| 작업ID | [7 empty] | P8A6
| 업무 | [7 empty] | AI 답변 필터링 (중립성)
| 작업지시서 | [7 empty] | tasks/P8A6.md
| 담당AI | [7 empty] | fullstack-developer
| 진도 | [7 empty] | 0%
| 상태 | [7 empty] | 대기
| 테스트/검토 | [7 empty] | 테스트
| 자동화방식 | [7 empty] | 수동
| 의존작업 | [7 empty] | P8B2
| 블로커 | [7 empty] | 없음