## 대시보드
📊 프로젝트 진행 현황 대시보드
전체 진행률 | 0.0% | (0/53 작업)
작업 상태
완료 | 0
진행중 | 0
검토중 | 0
보류 | 0
대기 | 53
Phase별 진행률
Phase 1 | 0.0% | (0/48)
Phase 2 | 0.0% | (0/32)
Phase 3 | 0.0% | (0/27)
Phase 4 | 0.0% | (0/21)
Phase 5 | 0.0% | (0/16)
Phase 6 | 0.0% | (0/15)
Phase 7 | 0.0% | (0/17)
Phase 8 | 0.0% | (0/18)
영역별 진행률
Frontend | 0.0% | (0/53)
⚠️ 주의사항
블로커 있는 작업 | 188
의존작업 있는 작업 | 188

## Project Grid
﻿영역 | 속성 | Phase 1: Supabase 기반 인증 시스템 | Phase 2: 정치인 목록/상세 | Phase 3: 커뮤니티 기능 | Phase 4: 테스트 & 최적화 | Phase 5: 베타 런칭 | Phase 6: 다중 AI 평가 | Phase 7: 연결 서비스 플랫폼 | Phase 8: AI 아바타 소통
Frontend
| 작업ID | P1F1 | P2F1 | P3F1 | P4F1 | P5F1 | P6F1 | P7F1 | P8F1
| 업무 | AuthContext 생성 | 정치인 카드 컴포넌트 | 알림 벨 컴포넌트 | 성능 최적화 | 사용자 피드백 UI | AI 비교 대시보드 | 서비스 업체 목록 | 채팅 UI
| 작업지시서 | tasks/P1F1.md | tasks/P2F1.md | tasks/P3F1.md | tasks/P4F1.md | tasks/P5F1.md | tasks/P6F1.md | tasks/P7F1.md | tasks/P8F1.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1A4 | P2B1 | P3B1 | P3F1 | P5B1 | P6B1 | P7B1 | P8B1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | Supabase Auth 통합 완료 | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1F2 | P2F2 | P3F2 | P4F2 | P5F2 | P6F2 | P7F2 | P8F2
| 업무 | 회원가입 페이지 | 시민 평가 UI | 댓글 작성 UI | Lighthouse 90+ | 사용자 가이드 | AI 평가 차트 | 서비스 상세 페이지 | 정치인 채팅방
| 작업지시서 | tasks/P1F2.md | tasks/P2F2.md | tasks/P3F2.md | tasks/P4F2.md | tasks/P5F2.md | tasks/P6F2.md | tasks/P7F2.md | tasks/P8F2.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | 외부협력 (ChatGPT) | 외부협력 (Gemini검토) | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1C2 | P2B2 | P3B2 | P4F1 | P5V1 | P6B5 | P7F1 | P8F1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1F3 | P2F3 | P3F3 | P4F3 | P5F3 | P6F3 | P7F3 | P8F3
| 업무 | 로그인 페이지 | 검색 필터링 UI | 댓글 목록 (계층형) | SEO 최적화 | 공지사항 팝업 | AI 신뢰도 표시 | 서비스 카테고리 | 대화 히스토리
| 작업지시서 | tasks/P1F3.md | tasks/P2F3.md | tasks/P3F3.md | tasks/P4F3.md | tasks/P5F3.md | tasks/P6F3.md | tasks/P7F3.md | tasks/P8F3.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | 외부협력 (Gemini) | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1C3 | P2B4 | P3B3 | P4F2 | P5V1 | P6B5 | P7B5 | P8B6
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1F4 | P2F4 | P3F4
| 업무 | Navbar 컴포넌트 | 페이지네이션 | 대댓글 UI
| 작업지시서 | tasks/P1F4.md | tasks/P2F4.md | tasks/P3F4.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31)
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1C1 | P2B6 | P3B3
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1F5 | P2F5 | P3F5
| 업무 | 프로필 페이지 | 정렬 드롭다운 | 알림 드롭다운
| 작업지시서 | tasks/P1F5.md | tasks/P2F5.md | tasks/P3F5.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31)
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1C5 | P2B1 | P3B4
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1F6 | P2F6 | P3F6
| 업무 | ProtectedRoute | 정치인 상세 페이지 | 좋아요 버튼
| 작업지시서 | tasks/P1F6.md | tasks/P2F6.md | tasks/P3F6.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31)
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1C5 | P2B1 | P3B5
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1F7
| 업무 | 메인 페이지 UI 개선 및 커뮤니티 섹션 추가
| 작업지시서 | tasks/P1F7.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-18 18:58)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1F6
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | 메인 색상 파란색→보라색 변경, 커뮤니티 섹션(인기글/정치인글) 추가, 핵심 메시지 강조 | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID |  | P2F7 | P3F7
| 업무 |  | 정치인 목록 페이지 | 멘션(@) 입력
| 작업지시서 |  | tasks/P2F7.md | tasks/P3F7.md
| 담당AI |  | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 |  | 0% | 100%
| 상태 |  | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31)
| 검증 방법 | - | Build Test | Build Test | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 |  | 미통과 | 통과
| 자동화방식 |  | AI-only | AI-only
| 의존작업 |  | P2B1 | P3B3
| 블로커 |  | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID |  | P2F8
| 업무 |  | 게시판 목록/상세 페이지
| 작업지시서 |  | tasks/P2F8.md
| 담당AI |  | fullstack-developer
| 진도 |  | 0%
| 상태 |  | 대기
| 검증 방법 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 |  | 대기
| 자동화방식 |  | AI-only
| 의존작업 |  | P2B7
| 블로커 |  | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID |  | P2F9
| 업무 |  | 게시글 작성 폼
| 작업지시서 |  | tasks/P2F9.md
| 담당AI |  | fullstack-developer
| 진도 |  | 0%
| 상태 |  | 대기
| 검증 방법 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 |  | 대기
| 자동화방식 |  | AI-only
| 의존작업 |  | P2F8
| 블로커 |  | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
Backend (Supabase)
| 작업ID | P1B1 | P2B1 | P3B1 | P4B1 | P5B1 | P6B1 | P7B1 | P8B1
| 업무 | Supabase Client 초기화 | 정치인 목록 API Route | 알림 API | 쿼리 최적화 | 피드백 API | GPT API 연동 | 서비스 업체 CRUD | WebSocket 구축
| 작업지시서 | tasks/P1B1.md | tasks/P2B1.md | tasks/P3B1.md | tasks/P4B1.md | tasks/P5B1.md | tasks/P6B1.md | tasks/P7B1.md | tasks/P8B1.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1A2+P1A3 | P1B1 | P2B1 | P3B1 | P4B1 | P5B1 | P6B1 | P7B1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1B2 | P2B2 | P3B2 | P4B2 | P5B2 | P6B2 | P7B2 | P8B2
| 업무 | 환경 변수 설정 | 시민 평가 API | 댓글 CRUD API | N+1 쿼리 해결 | 헬스 체크 | Gemini API | 서비스 카테고리 | Claude API 채팅
| 작업지시서 | tasks/P1B2.md | tasks/P2B2.md | tasks/P3B2.md | tasks/P4B2.md | tasks/P5B2.md | tasks/P6B2.md | tasks/P7B2.md | tasks/P8B2.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1A1 | P2D2 | P3D2 | P4B1 | P5V1 | P6B1 | P7D2 | P8B1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1B3 | P2B3 | P3B3 | P4B3 | P5B3 | P6B3 | P7B3 | P8B3
| 업무 | 회원가입 API Route | 평가 집계 로직 | 대댓글 API | Edge Function 캐싱 | API 버전 관리 | Perplexity API | 문의 전송 API | GPT API 채팅
| 작업지시서 | tasks/P1B3.md | tasks/P2B3.md | tasks/P3B3.md | tasks/P4B3.md | tasks/P5B3.md | tasks/P6B3.md | tasks/P7B3.md | tasks/P8B3.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1C1+P1D1 | P2B2 | P3B2 | P1D1 | P5B1 | P6B2 | P7D3 | P8B2
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1B4 | P2B4 | P3B4 | P4B4 | P5B4 | P6B4 | P7B4 | P8B4
| 업무 | 프로필 체크 API | 검색/필터 API | 알림 조회 API | Rate Limiting | 로그 수집 | Grok API | 문의 내역 API | RAG 학습 데이터
| 작업지시서 | tasks/P1B4.md | tasks/P2B4.md | tasks/P3B4.md | tasks/P4B4.md | tasks/P5B4.md | tasks/P6B4.md | tasks/P7B4.md | tasks/P8B4.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1C1 | P2B1 | P3B1 | 없음 | P5V1 | P6B3 | P7B3 | P8D3
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 없음 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1B5 | P2B5 | P3B5 | P4B5 |  | P6B5 | P7B5 | P8B5
| 업무 | Supabase Auth 통합 | 정치인 상세 API | 좋아요 API | 에러 로깅 |  | 종합 점수 계산 | 업체 검색/필터 | 대화 컨텍스트
| 작업지시서 | tasks/P1B5.md | tasks/P2B5.md | tasks/P3B5.md | tasks/P4B5.md |  | tasks/P6B5.md | tasks/P7B5.md | tasks/P8B5.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter |  | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) |  | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 |  | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only |  | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1B1 | P2B1 | P3D3 | 없음 |  | P6B4 | P7B1 | P8B4
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 없음 |  | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1B6 | P2B6 | P3B6
| 업무 | 세션 관리 | 페이지네이션 | 알림 읽음 처리
| 작업지시서 | tasks/P1B6.md | tasks/P2B6.md | tasks/P3B6.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31)
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1B5 | P2B1 | P3B1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID |  | P2B7
| 업무 |  | 게시글 CRUD API
| 작업지시서 |  | tasks/P2B7.md
| 담당AI |  | fullstack-developer
| 진도 |  | 0%
| 상태 |  | 대기
| 검증 방법 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 |  | 대기
| 자동화방식 |  | AI-only
| 의존작업 |  | P2D4
| 블로커 |  | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID |  | P2B8
| 업무 |  | 게시글 조회수/추천
| 작업지시서 |  | tasks/P2B8.md
| 담당AI |  | fullstack-developer
| 진도 |  | 0%
| 상태 |  | 대기
| 검증 방법 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 |  | 대기
| 자동화방식 |  | AI-only
| 의존작업 |  | P2B7
| 블로커 |  | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
Database (Supabase)
| 작업ID | P1D1 | P2D1 | P3D1 | P4D1 | P5D1 | P6D1 | P7D1 | P8D1
| 업무 | profiles 테이블 생성 | 정치인 테이블 확장 | notifications 테이블 | 인덱스 추가 | 백업 설정 | ai_scores_multi 테이블 | service_providers | chat_rooms
| 작업지시서 | tasks/P1D1.md | tasks/P2D1.md | tasks/P3D1.md | tasks/P4D1.md | tasks/P5D1.md | tasks/P6D1.md | tasks/P7D1.md | tasks/P8D1.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1A1 | P1D1 | P2D1 | P3D1 | P4D1 | P5D1 | P6D1 | P7D1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1D2 | P2D2 | P3D2 | P4D2 | P5D2 | P6D2 | P7D2 | P8D2
| 업무 | politicians 테이블 | ratings 테이블 | comments 테이블 | 관계형 쿼리 최적화 | 프로덕션 마이그레이션 | ai_evaluation_history | service_categories | chat_messages
| 작업지시서 | tasks/P1D2.md | tasks/P2D2.md | tasks/P3D2.md | tasks/P4D2.md | tasks/P5D2.md | tasks/P6D2.md | tasks/P7D2.md | tasks/P8D2.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1D1 | P1D2 | P1D1 | P4D1 | P5D1 | P6D1 | P7D1 | P8D1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1D3 | P2D3 | P3D3 | P4D3 |  | P6D3 | P7D3 | P8D3
| 업무 | ratings 테이블 | 평가 인덱스 | likes 테이블 | DB 연결 풀링 |  | user_ai_preferences | inquiries | politician_knowledge
| 작업지시서 | tasks/P1D3.md | tasks/P2D3.md | tasks/P3D3.md | tasks/P4D3.md |  | tasks/P6D3.md | tasks/P7D3.md | tasks/P8D3.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer |  | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) |  | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 |  | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only |  | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1D2 | P2D2 | P1D1 | P1D1 |  | P1D1 | P7D1 | P1D2
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 |  | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1D4 | P2D4
| 업무 | ai_scores 테이블 | posts 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D4.md | tasks/P2D4.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 대기
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1D2 | P1D1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1D5
| 업무 | notifications 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D4.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1D2
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1D5
| 업무 | posts 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D5.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1D2
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1D6
| 업무 | comments 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D6.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1D5
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1D7
| 업무 | votes 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D7.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의든작업 | P1D1
| 블로커 | 없음
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1D8
| 업무 | bookmarks 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D8.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1D2
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1D9
| 업무 | notifications 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D9.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1D1
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1D10
| 업무 | reports 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D10.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1D5
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
RLS Policies
| 작업ID | P1E1 | P2E1 | P3E1 | P4E1
| 업무 | politicians RLS | ratings RLS 확장 | comments RLS 확장 | RLS 성능 최적화
| 작업지시서 | tasks/P1E1.md | tasks/P2E1.md | tasks/P3E1.md | tasks/P4E1.md
| 담당AI | security-auditor | security-auditor | security-auditor | security-auditor
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45)
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1D2 | P2D2 | P3D2 | P3E1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1E2 | P2E2 | P3E2
| 업무 | ratings RLS | comments RLS 설정 | posts RLS
| 작업지시서 | tasks/P1E2.md | tasks/P2E2.md | tasks/P3E2.md
| 담당AI | security-auditor | security-auditor | security-auditor
| 진도 | 100% | 0% | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31)
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1D3 | P1D6 | P1D5
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1E3
| 업무 | comments RLS
| 작업지시서 | tasks/P1E3.md
| 담당AI | security-auditor
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1D6
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1E4
| 업무 | posts RLS
| 작업지시서 | tasks/P1E4.md
| 담당AI | security-auditor
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1D5
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1E5
| 업무 | 나머지 테이블 RLS
| 작업지시서 | tasks/P1E5.md
| 담당AI | security-auditor
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1D7+P1D8+P1D9+P1D10
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
Authentication
| 작업ID | P1C1 | P2C1 | P3C1 | P4C1 | P5C1
| 업무 | AuthContext | 소셜 로그인 (다중 플랫폼) | 2FA 인증 | 세션 타임아웃 | 비밀번호 리셋
| 작업지시서 | tasks/P1C1.md | tasks/P2C1.md | tasks/P3C1.md | tasks/P4C1.md | tasks/P5C1.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | security-auditor | security-auditor | fullstack-developer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45)
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1B1 | P1C1 | P2C1 | P1C1 | P1C1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1C2
| 업무 | 회원가입 기능
| 작업지시서 | tasks/P1C2.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1C1+P1D1
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1C3
| 업무 | 로그인 기능
| 작업지시서 | tasks/P1C3.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1C1
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1C4
| 업무 | 로그아웃 기능
| 작업지시서 | tasks/P1C4.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1C1
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1C5
| 업무 | 세션 관리
| 작업지시서 | tasks/P1C5.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1C1
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1C6
| 업무 | ProtectedRoute
| 작업지시서 | tasks/P1C6.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1C5
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
Test & QA
| 작업ID | P1T1 | P2T1 | P3T1 | P4T1 | P5T1 | P6T1 | P7T1 | P8T1
| 업무 | 회원가입 E2E | 정치인 목록 E2E | 알림 시스템 E2E | 단위 테스트 80% | 베타 테스터 초대 | AI API 통합 | 업체 등록 E2E | WebSocket 테스트
| 작업지시서 | tasks/P1T1.md | tasks/P2T1.md | tasks/P3T1.md | tasks/P4T1.md | tasks/P5T1.md | tasks/P6T1.md | tasks/P7T1.md | tasks/P8T1.md
| 담당AI | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | code-reviewer | fullstack-developer | code-reviewer | code-reviewer | devops-troubleshooter
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1F2 | P2F7 | P3B1 | P3T1 | P5V1 | P6B4 | P7B1 | P8B1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1T2 | P2T2 | P3T2 | P4T2 | P5T2 | P6T2 | P7T2 | P8T2
| 업무 | 로그인 E2E | 평가 시스템 E2E | 북마크 E2E | E2E 시나리오 | 최종 시나리오 | 종합 점수 테스트 | 문의 시스템 | AI 응답 품질
| 작업지시서 | tasks/P1T2.md | tasks/P2T2.md | tasks/P3T2.md | tasks/P4T2.md | tasks/P5T2.md | tasks/P6T2.md | tasks/P7T2.md | tasks/P8T2.md
| 담당AI | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1F3 | P2B2 | P3B6 | P4T1 | P5V1 | P6B5 | P7B3 | P8B2
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1T3 | P2T3 | P3T3 | P4T3 |  | P6T3 | P7T3 | P8T3
| 업무 | 보호 라우트 테스트 | 상세 페이지 E2E | 댓글 시스템 | 보안 테스트 |  | 캐싱 성능 | 수수료 정산 | 음성 변환
| 작업지시서 | tasks/P1T3.md | tasks/P2T3.md | tasks/P3T3.md | tasks/P4T3.md |  | tasks/P6T3.md | tasks/P7T3.md | tasks/P8T3.md
| 담당AI | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | code-reviewer | security-auditor |  | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) |  | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 |  | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only |  | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1C6 | P2F6 | P3B2 | P4B9 |  | P6B7 | P7B8 | P8B8
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 |  | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1T4 |  |  | P4T4 |  |  |  | P8T4
| 업무 | RLS 정책 테스트 |  |  | 성능 테스트 (부하) |  |  |  | 채팅 검색 성능
| 작업지시서 | tasks/P1T4.md |  |  | tasks/P4T4.md |  |  |  | tasks/P8T4.md
| 담당AI | devops-troubleshooter |  |  | devops-troubleshooter |  |  |  | code-reviewer
| 진도 | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) |  |  | 완료 (2025-10-18 23:45) |  |  |  | 대기
| 검증 방법 | Build Test | - | - | Build Test | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 |  |  | 통과 |  |  |  | 대기
| 자동화방식 | AI-only |  |  | AI-only |  |  |  | AI-only
| 의존작업 | P1E5 |  |  | P4B1 |  |  |  | P8B9
| 블로커 | 의존성 대기 |  |  | 의존성 대기 |  |  |  | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1T5
| 업무 | 통합 테스트
| 작업지시서 | tasks/P1T5.md
| 담당AI | devops-troubleshooter
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1T1+P1T2+P1T3+P1T4
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
DevOps & Infra
| 작업ID | P1A1 | P2V1 | P3V1 | P4V1 | P5V1 | P6V1 | P7V1 | P8V1
| 업무 | Supabase 프로젝트 | Vercel 배포 | 모니터링 설정 | 모니터링 시스템 | GitHub→Vercel 프로덕션 배포 | AI API 모니터링 | 이메일 발송 | WebSocket 배포
| 작업지시서 | tasks/P1A1.md | tasks/P2V1.md | tasks/P3V1.md | tasks/P4V1.md | tasks/P5V1_DEPLOYMENT.md | tasks/P6V1.md | tasks/P7V1.md | tasks/P8V1.md
| 담당AI | fullstack-developer | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18) | 대기 | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 대기 | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-Assisted (인간 3회) | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | 없음 | P1T5 | P2V1 | P3V1 | P4T3 | P5V1 | 없음 | P8B1
| 블로커 | 없음 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 없음 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | GitHub: SUNWOONGKYU/PoliticianFinder ¦ Vercel: frontend-7sc7vhgza-finder-world.vercel.app | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1A2 | P2V2 | P3V2 | P4V2 | P5V2 |  | P7V2 | P8V2
| 업무 | 환경 변수 설정 | CI/CD 파이프라인 | 에러 트래킹 | 로드 밸런싱 | SSL 인증서 |  | 정산 자동화 | Vector DB (Pinecone)
| 작업지시서 | tasks/P1A2.md | tasks/P2V2.md | tasks/P3V2.md | tasks/P4V2.md | tasks/P5V2.md |  | tasks/P7V2.md | tasks/P8V2.md
| 담당AI | fullstack-developer | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | security-auditor |  | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) |  | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 |  | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only |  | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1A1 | P2V1 | P2V1 | P4V1 | P5V1 |  | P7B8 | P8B4
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 |  | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1A3 | P2V3 | P3V3 | P4V3 | P5V3 |  | P7V3 | P8V3
| 업무 | Supabase Client 설치 | DB 백업 | Uptime 모니터링 | 프로덕션 점검 | 도메인 연결 |  | SMS 알림 | 채팅 로그 백업
| 작업지시서 | tasks/P1A3.md | tasks/P2V3.md | tasks/P3V3.md | tasks/P4V3.md | tasks/P5V3.md |  | tasks/P7V3.md | tasks/P8V3.md
| 담당AI | fullstack-developer | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter |  | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45) |  | 대기 | 대기
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과 |  | 대기 | 대기
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only |  | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1A1 | P2V1 | P2V1 | P4V2 | P5V1 |  | 없음 | P8D2
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 |  | 없음 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1A4
| 업무 | lib/supabase.ts
| 작업지시서 | tasks/P1A4.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1A2+P1A3
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
Security
| 작업ID | P1S1 | P2S1 | P3S1 | P4S1 | P5S1
| 업무 | RLS 정책 설계 | CORS 설정 | XSS 방어 | OWASP 준수 검증 | 침투 테스트
| 작업지시서 | tasks/P1S1.md | tasks/P2S1.md | tasks/P3S1.md | tasks/P4S1.md | tasks/P5S1.md
| 담당AI | security-auditor | security-auditor | security-auditor | security-auditor | security-auditor
| 진도 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31) | 완료 (2025-10-18 23:45) | 완료 (2025-10-18 23:45)
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과 | 통과 | 통과
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1D1 | P1B1 | P2B1 | P4T3 | P5V1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P1S2 | P2S2 | P3S2
| 업무 | JWT 보안 검토 | SQL Injection 방어 | Rate Limiting
| 작업지시서 | tasks/P1S2.md | tasks/P2S2.md | tasks/P3S2.md
| 담당AI | security-auditor | security-auditor | security-auditor
| 진도 | 100% | 0% | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30) | 완료 (2025-10-20 03:00) | 완료 (2025-10-17 18:31)
| 검증 방법 | Build Test | Build Test | Build Test | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과 | 미통과 | 통과
| 자동화방식 | AI-only | AI-only | AI-only
| 의존작업 | P1C1 | P2B1 | P3B1
| 블로커 | 의존성 대기 | 의존성 대기 | 의존성 대기
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 작업ID | P5E1
| 업무 | Supabase 회원가입 인증 메일 한글화
| 작업지시서 | tasks/P5E1.md
| 담당AI | 사용자 수동 작업
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-20 20:00)
| 검증 방법 | 이메일 확인
| 테스트/검토 | 완료
| 자동화방식 | 사용자 수동 작업
| 의존작업 | P1C2
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | Supabase 콘솔에서 수동 설정 완료
| 수정 이력 | P5E1 완료 - 회원가입 인증 메일 한글화 작업 완료 (2025-10-20 20:00)
| 작업ID | P5E2
| 업무 | Google OAuth 소셜 로그인 설정
| 작업지시서 | tasks/P5E2.md
| 담당AI | 사용자 수동 작업
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-20 23:30)
| 검증 방법 | Google 로그인 테스트
| 테스트/검토 | 대기
| 자동화방식 | 사용자 수동 작업
| 의존작업 | P5E1
| 블로커 | 의존성 대기
| 비고 | Google Cloud Console & Supabase 설정 필요
| 수정 이력 | -