## 대시보드
📊 프로젝트 진행 현황 대시보드
전체 진행률 | 0.0% | (0/61 작업)
작업 상태
완료 | 0
진행중 | 0
검토중 | 0
보류 | 0
대기 | 61
Phase별 진행률
Phase 1 | 0.0% | (0/33)
Phase 2 | 0.0% | (0/26)
Phase 3 | 0.0% | (0/34)
Phase 4 | 0.0% | (0/39)
Phase 5 | 0.0% | (0/23)
영역별 진행률
Frontend | 0.0% | (0/12)
Backend | 0.0% | (0/12)
Database | 0.0% | (0/13)
Test | 0.0% | (0/12)
DevOps | 0.0% | (0/10)
AI/ML | 0.0% | (0/2)
⚠️ 주의사항
블로커 있는 작업 | 0
의존작업 있는 작업 | 134

## Project Grid
영역 | 속성 | Phase 1: 프로젝트 초기 설정 | Phase 2: 핵심 기능 개발 | Phase 3: 커뮤니티 기능 강화 | Phase 4: 테스트 & 최적화 | Phase 5: 베타 런칭
Frontend
| 작업ID | P1F1 | P2F1 | P3F1 | P4F1 | P5F1
| 업무 | Next.js 14 프로젝트 초기화 | 정치인 카드 컴포넌트 | 알림 벨 컴포넌트 | 성능 최적화 (코드 스플리팅) | 사용자 피드백 수집 UI
| 작업지시서 | tasks/P1F1.md | tasks/P2F1.md | tasks/P3F1.md | tasks/P4F1.md | tasks/P5F1.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | P1F1 | P2B1 | P4F1 | P5B1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F2 | P2F2 | P3F2 | P4F2 | P5F2
| 업무 | TypeScript & Tailwind 설정 | 시민 평가 UI 컴포넌트 | 댓글 작성 컴포넌트 | Lighthouse 점수 90+ | 사용자 가이드 페이지
| 작업지시서 | tasks/P1F2.md | tasks/P2F2.md | tasks/P3F2.md | tasks/P4F2.md | tasks/P5F2.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1F1 | P2B2 | P3B2 | P4F1 | P5V1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F3 | P2F3 | P3F3 | P4F3 | P5F3
| 업무 | shadcn/ui 설치 및 설정 | 검색 필터링 UI | 댓글 목록 컴포넌트 (계층형) | SEO 메타 태그 최적화 | 공지사항 팝업 시스템
| 작업지시서 | tasks/P1F3.md | tasks/P2F3.md | tasks/P3F3.md | tasks/P4F3.md | tasks/P5F3.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1F2 | P2B4 | P3B3 | P4F2 | P5V1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F4 | P2F4 | P3F4 | P4F4
| 업무 | 폴더 구조 생성 | 페이지네이션 컴포넌트 | 대댓글 UI | 로딩 스피너 컴포넌트
| 작업지시서 | tasks/P1F4.md | tasks/P2F4.md | tasks/P3F4.md | tasks/P4F4.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1F1 | P2B6 | P3B3 | 없음
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F5 | P2F5 | P3F5 | P4F5
| 업무 | 인증 상태 관리 (Zustand) | 정렬 옵션 드롭다운 | 알림 드롭다운 UI | 토스트 알림 시스템
| 작업지시서 | tasks/P1F5.md | tasks/P2F5.md | tasks/P3F5.md | tasks/P4F5.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1F1 | P2B1 | P3B4 | 없음
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F6 | P2F6 | P3F6 | P4F6
| 업무 | 회원가입 페이지 | 정치인 상세 페이지 | 좋아요 버튼 컴포넌트 | 에러 바운더리
| 작업지시서 | tasks/P1F6.md | tasks/P2F6.md | tasks/P3F6.md | tasks/P4F6.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B6 | P2B1 | P3B5 | 없음
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1F7 | P2F7 | P3F7 | P4F7
| 업무 | 로그인 페이지 | 정치인 목록 페이지 | 멘션(@) 입력 UI | 404/500 에러 페이지
| 작업지시서 | tasks/P1F7.md | tasks/P2F7.md | tasks/P3F7.md | tasks/P4F7.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B7 | P2B1 | P3B3 | 없음
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID |  | P2F8 | P3F8 | P4F8
| 업무 |  | AI 평가 점수 표시 컴포넌트 | 북마크 버튼 컴포넌트 | 폼 유효성 검사
| 작업지시서 |  | tasks/P2F8.md | tasks/P3F8.md | tasks/P4F8.md
| 담당AI |  | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 |  | 0% | 0% | 0%
| 상태 |  | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 |  | P2B3 | P3B6 | 없음
| 블로커 |  | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID |  | P2F9 | P3F9
| 업무 |  | AI 평가 차트 컴포넌트 | 신고 다이얼로그
| 작업지시서 |  | tasks/P2F9.md | tasks/P3F9.md
| 담당AI |  | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 |  | 0% | 0%
| 상태 |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  | 수동 | 수동
| 의존작업 |  | P2B3 | P3B7
| 블로커 |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  | P2F10 | P3F10
| 업무 |  | 메인 페이지 랭킹 섹션 | 마이페이지
| 작업지시서 |  | tasks/P2F10.md | tasks/P3F10.md
| 담당AI |  | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 |  | 0% | 0%
| 상태 |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  | 수동 | 수동
| 의존작업 |  | P2B7 | P1B8
| 블로커 |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3F11
| 업무 |  |  | 정치인 인증 요청 페이지
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3F11.md
| 담당AI |  |  | fullstack-developer
| 진도 |  |  | 0%
| 상태 |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  | P3B8
| 블로커 |  |  | 없음
| 작업ID |  |  | P3F12
| 업무 |  |  | 관리자 대시보드 페이지
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3F12.md
| 담당AI |  |  | fullstack-developer
| 진도 |  |  | 0%
| 상태 |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  | P3B9
| 블로커 |  |  | 없음
Backend
| 작업ID | P1B1 | P2B1 | P3B1 | P4B1 | P5B1
| 업무 | FastAPI 초기화 | 정치인 목록 API | 알림 생성 및 조회 API | 쿼리 최적화 | 피드백 수집 API
| 작업지시서 | tasks/P1B1.md | tasks/P2B1.md | tasks/P3B1.md | tasks/P4B1.md | tasks/P5B1.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | P1B1 | P2B1 | P3B1 | P4B1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B2 | P2B2 | P3B2 | P4B2 | P5B2
| 업무 | requirements.txt | 시민 평가 API | 댓글 CRUD API | N+1 쿼리 해결 | 헬스 체크 엔드포인트
| 작업지시서 | tasks/P1B2.md | tasks/P2B2.md | tasks/P3B2.md | tasks/P4B2.md | tasks/P5B2.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B1 | P2D2 | P3D2 | P4B1 | P5V1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B3 | P2B3 | P3B3 | P4B3 | P5B3
| 업무 | 환경 변수 설정 | 평가 집계 로직 | 대댓글 API | Redis 캐싱 | API 버전 관리
| 작업지시서 | tasks/P1B3.md | tasks/P2B3.md | tasks/P3B3.md | tasks/P4B3.md | tasks/P5B3.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | P2B2 | P3B2 | P1D1 | P5B1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B4 | P2B4 | P3B4 | P4B4 | P5B4
| 업무 | FastAPI 기본 구조 | 검색/필터링 API | 알림 조회 API | Rate Limiting | 로그 수집 시스템
| 작업지시서 | tasks/P1B4.md | tasks/P2B4.md | tasks/P3B4.md | tasks/P4B4.md | tasks/P5B4.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | security-auditor | devops-troubleshooter
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B1 | P2B1 | P3B1 | 없음 | P5V1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B5 | P2B5 | P3B5 | P4B5
| 업무 | JWT 인증 시스템 | 정치인 상세 API | 좋아요 API | 에러 로깅 시스템
| 작업지시서 | tasks/P1B5.md | tasks/P2B5.md | tasks/P3B5.md | tasks/P4B5.md
| 담당AI | security-auditor | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B1 | P2B1 | P3D3 | 없음
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B6 | P2B6 | P3B6 | P4B6
| 업무 | 회원가입 API | 페이지네이션 로직 | 알림 읽음 처리 API | CORS 설정
| 작업지시서 | tasks/P1B6.md | tasks/P2B6.md | tasks/P3B6.md | tasks/P4B6.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | security-auditor
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B5 | P2B1 | P3B1 | 없음
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B7 | P2B7 | P3B7 | P4B7
| 업무 | 로그인 API | 정치인 랭킹 API | 알림 자동 생성 트리거 | 전역 에러 핸들러
| 작업지시서 | tasks/P1B7.md | tasks/P2B7.md | tasks/P3B7.md | tasks/P4B7.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | API자동 | 수동
| 의존작업 | P1B5 | P2B3 | P3B1 | 없음
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1B8 | P2B8 | P3B8 | P4B8
| 업무 | 현재 사용자 조회 API | 조회수 증가 로직 | 정치인 인증 요청 API | API 표준화 응답
| 작업지시서 | tasks/P1B8.md | tasks/P2B8.md | tasks/P3B8.md | tasks/P4B8.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1B5 | P2B1 | P3B9 | 없음
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3B9 | P4B9
| 업무 |  |  | 회원 등급/포인트 시스템 API | 비밀번호 해싱
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3B9.md | tasks/P4B9.md
| 담당AI |  |  | fullstack-developer | security-auditor
| 진도 |  |  | 0% | 0%
| 상태 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  |  | 수동 | 수동
| 의존작업 |  |  | P3D4 | P1B5
| 블로커 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3B10 | P4B10
| 업무 |  |  | 관리자 게시글 관리 API | SQL Injection 방어
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3B10.md | tasks/P4B10.md
| 담당AI |  |  | fullstack-developer | security-auditor
| 진도 |  |  | 0% | 0%
| 상태 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  |  | 수동 | 수동
| 의존작업 |  |  | P1B5 | 없음
| 블로커 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3B11 | P4B11
| 업무 |  |  | 관리자 회원 차단 API | 타임아웃 처리
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3B11.md | tasks/P4B11.md
| 담당AI |  |  | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 |  |  | 0% | 0%
| 상태 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  |  | 수동 | 수동
| 의존작업 |  |  | P1B5 | 없음
| 블로커 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3B12
| 업무 |  |  | 관리자 신고 처리 API
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3B12.md
| 담당AI |  |  | fullstack-developer
| 진도 |  |  | 0%
| 상태 |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  | P1B5
| 블로커 |  |  | 없음
Database
| 작업ID | P1D1 | P2D1 | P3D1 | P4D1 | P5D1
| 업무 | User 모델 정의 | 정치인 테이블 스키마 | notifications 테이블 | 인덱스 추가 | 데이터베이스 백업 설정
| 작업지시서 | tasks/P1D1.md | tasks/P2D1.md | tasks/P3D1.md | tasks/P4D1.md | tasks/P5D1.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 검토
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 | P1D1 | P2D1 | P3D1 | P4D1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D2 | P2D2 | P3D2 | P4D2 | P5D2
| 업무 | Politician 모델 | ratings 테이블 | comments 테이블 | 관계형 쿼리 최적화 | 프로덕션 DB 마이그레이션
| 작업지시서 | tasks/P1D2.md | tasks/P2D2.md | tasks/P3D2.md | tasks/P4D2.md | tasks/P5D2.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | devops-troubleshooter
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1D1 | P1D2 | P1D1 | P4D1 | P5D1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D3 | P2D3 | P3D3 | P4D3
| 업무 | Post 모델 | 평가 인덱스 설정 | likes 테이블 | DB 연결 풀링
| 작업지시서 | tasks/P1D3.md | tasks/P2D3.md | tasks/P3D3.md | tasks/P4D3.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1D1 | P2D2 | P1D1 | P1D1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D4 |  |  | P4D4
| 업무 | Comment 모델 |  |  | 댓글 인덱스 설정
| 작업지시서 | tasks/P1D4.md |  |  | tasks/P4D4.md
| 담당AI | fullstack-developer |  |  | fullstack-developer
| 진도 | 0% |  |  | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 |  |  | 테스트
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동
| 의존작업 | P1D3 |  |  | P3D2
| 블로커 | 없음 |  |  | 없음
| 작업ID | P1D5
| 업무 | Vote 모델
| 작업지시서 | tasks/P1D5.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D3
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D6
| 업무 | Rating 모델
| 작업지시서 | tasks/P1D6.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D2
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D7 | P2D4 | P3D4
| 업무 | AIScore 모델 | 정치인 인덱스 설정 | user_points 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D7.md | tasks/P2D4.md | tasks/P3D4.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | 수동
| 의존작업 | P1D2 | P2D1 | P1D1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID | P1D8
| 업무 | Notification 모델
| 작업지시서 | tasks/P1D8.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D1
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D9
| 업무 | Bookmark 모델
| 작업지시서 | tasks/P1D9.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D1
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D10
| 업무 | Report 모델
| 작업지시서 | tasks/P1D10.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D1
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D11
| 업무 | Alembic 초기화
| 작업지시서 | tasks/P1D11.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D10
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D12
| 업무 | 초기 마이그레이션 생성
| 작업지시서 | tasks/P1D12.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | 수동
| 의존작업 | P1D11
| 블로커 | 없음
| 작업ID | P1D13
| 업무 | 테스트 데이터 시딩
| 작업지시서 | tasks/P1D13.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 0%
| 상태 | 대기
| 테스트/검토 | 테스트
| 자동화방식 | API자동
| 의존작업 | P1D12
| 블로커 | 없음
Test
| 작업ID |  | P2T1 | P3T1 | P4T1 | P5T1
| 업무 |  | 인증 API 테스트 | 알림 API 테스트 | 단위 테스트 커버리지 80% | 베타 테스터 초대 시스템
| 작업지시서 |  | tasks/P2T1.md | tasks/P3T1.md | tasks/P4T1.md | tasks/P5T1.md
| 담당AI |  | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer | fullstack-developer
| 진도 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 |  | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  | API자동 | API자동 | API자동 | 수동
| 의존작업 |  | P1B5 | P3B1 | P3T1 | P5V1
| 블로커 |  | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID |  | P2T2 | P3T2 | P4T2 | P5T2
| 업무 |  | 평가 시스템 E2E 테스트 | 북마크 API 테스트 | E2E 테스트 시나리오 | 최종 사용자 시나리오 테스트
| 작업지시서 |  | tasks/P2T2.md | tasks/P3T2.md | tasks/P4T2.md | tasks/P5T2.md
| 담당AI |  | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer | code-reviewer
| 진도 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 |  | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  | API자동 | API자동 | API자동 | 수동
| 의존작업 |  | P2B2 | P3B6 | P4T1 | P5V1
| 블로커 |  | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3T3 | P4T3
| 업무 |  |  | 댓글 시스템 통합 테스트 | 보안 테스트
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3T3.md | tasks/P4T3.md
| 담당AI |  |  | code-reviewer | security-auditor
| 진도 |  |  | 0% | 0%
| 상태 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  |  | API자동 | API자동
| 의존작업 |  |  | P3B2 | P4B9
| 블로커 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3T4 | P4T4
| 업무 |  |  | 알림 트리거 테스트 | 성능 테스트 (부하)
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3T4.md | tasks/P4T4.md
| 담당AI |  |  | code-reviewer | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  | 0% | 0%
| 상태 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  |  | API자동 | API자동
| 의존작업 |  |  | P3B7 | P4B1
| 블로커 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  | P3T5 | P4T5
| 업무 |  |  | 관리자 권한 테스트 | pytest 환경 설정
| 작업지시서 |  |  | tasks/P3T5.md | tasks/P4T5.md
| 담당AI |  |  | security-auditor | code-reviewer
| 진도 |  |  | 0% | 0%
| 상태 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 |  |  | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 |  |  | API자동 | 수동
| 의존작업 |  |  | P3B10 | 없음
| 블로커 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T6
| 업무 |  |  |  | 테스트 DB 설정
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T6.md
| 담당AI |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  | P4T5
| 블로커 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T7
| 업무 |  |  |  | 필터링/정렬 테스트
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T7.md
| 담당AI |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | API자동
| 의존작업 |  |  |  | P2B4
| 블로커 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T8
| 업무 |  |  |  | 알림 실시간 전송 테스트
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T8.md
| 담당AI |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | API자동
| 의존작업 |  |  |  | P3B7
| 블로커 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T9
| 업무 |  |  |  | 캐시 무효화 테스트
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T9.md
| 담당AI |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | API자동
| 의존작업 |  |  |  | P4B3
| 블로커 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T10
| 업무 |  |  |  | 동시 접속 테스트
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T10.md
| 담당AI |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | API자동
| 의존작업 |  |  |  | P4T4
| 블로커 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T11
| 업무 |  |  |  | 모바일 반응형 테스트
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T11.md
| 담당AI |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  | P4F1
| 블로커 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  | P4T12
| 업무 |  |  |  | 테스트 커버리지 검증
| 작업지시서 |  |  |  | tasks/P4T12.md
| 담당AI |  |  |  | code-reviewer
| 진도 |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  |  |  | API자동
| 의존작업 |  |  |  | P4T1
| 블로커 |  |  |  | 없음
DevOps
| 작업ID | P1V1 |  |  | P4V1 | P5V1
| 업무 | Supabase DB 프로비저닝 |  |  | 모니터링 시스템 구축 | 프로덕션 배포 (Frontend)
| 작업지시서 | tasks/P1V1.md |  |  | tasks/P4V1.md | tasks/P5V1.md
| 담당AI | devops-troubleshooter |  |  | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter
| 진도 | 0% |  |  | 0% | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 |  |  | 검토 | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 |  |  | P4T4 | P4T12
| 블로커 | 없음 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID | P1V2 |  |  | P4V2 | P5V2
| 업무 | Vercel 프로젝트 생성 |  |  | 로드 밸런싱 설정 | 프로덕션 배포 (Backend)
| 작업지시서 | tasks/P1V2.md |  |  | tasks/P4V2.md | tasks/P5V2.md
| 담당AI | devops-troubleshooter |  |  | devops-troubleshooter | devops-troubleshooter
| 진도 | 0% |  |  | 0% | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 |  |  | 검토 | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 |  |  | P4V1 | P5V1
| 블로커 | 없음 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID | P1V3 |  |  | P4V3 | P5V3
| 업무 | Railway 백엔드 배포 설정 |  |  | 프로덕션 환경 최종 점검 | SSL 인증서 설정
| 작업지시서 | tasks/P1V3.md |  |  | tasks/P4V3.md | tasks/P5V3.md
| 담당AI | devops-troubleshooter |  |  | devops-troubleshooter | security-auditor
| 진도 | 0% |  |  | 0% | 0%
| 상태 | 대기 |  |  | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 |  |  | 검토 | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  | 수동 | 수동
| 의존작업 | 없음 |  |  | P4V2 | P5V1
| 블로커 | 없음 |  |  | 없음 | 없음
| 작업ID | P1V4 |  |  |  | P5V4
| 업무 | 환경 변수 설정 (각 플랫폼) |  |  |  | 도메인 연결 및 DNS
| 작업지시서 | tasks/P1V4.md |  |  |  | tasks/P5V4.md
| 담당AI | devops-troubleshooter |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 | 0% |  |  |  | 0%
| 상태 | 대기 |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 | 검토 |  |  |  | 검토
| 자동화방식 | 수동 |  |  |  | 수동
| 의존작업 | P1V3 |  |  |  | P5V3
| 블로커 | 없음 |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  |  | P5V5
| 업무 |  |  |  |  | 백업 자동화 스크립트
| 작업지시서 |  |  |  |  | tasks/P5V5.md
| 담당AI |  |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  |  | 검토
| 자동화방식 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  |  | P5D1
| 블로커 |  |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  |  | P5V6
| 업무 |  |  |  |  | 모니터링 대시보드 (Grafana)
| 작업지시서 |  |  |  |  | tasks/P5V6.md
| 담당AI |  |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  |  | 검토
| 자동화방식 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  |  | P5V1
| 블로커 |  |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  |  | P5V7
| 업무 |  |  |  |  | Sentry 에러 트래킹
| 작업지시서 |  |  |  |  | tasks/P5V7.md
| 담당AI |  |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  |  | 검토
| 자동화방식 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  |  | P5V1
| 블로커 |  |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  |  | P5V8
| 업무 |  |  |  |  | Uptime 모니터링
| 작업지시서 |  |  |  |  | tasks/P5V8.md
| 담당AI |  |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  |  | 검토
| 자동화방식 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  |  | P5V1
| 블로커 |  |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  |  | P5V9
| 업무 |  |  |  |  | CI/CD 파이프라인
| 작업지시서 |  |  |  |  | tasks/P5V9.md
| 담당AI |  |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  |  | 검토
| 자동화방식 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  |  | P5V1
| 블로커 |  |  |  |  | 없음
| 작업ID |  |  |  |  | P5V10
| 업무 |  |  |  |  | 롤백 계획 수립
| 작업지시서 |  |  |  |  | tasks/P5V10.md
| 담당AI |  |  |  |  | devops-troubleshooter
| 진도 |  |  |  |  | 0%
| 상태 |  |  |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  |  |  |  | 검토
| 자동화방식 |  |  |  |  | 수동
| 의존작업 |  |  |  |  | P5V1
| 블로커 |  |  |  |  | 없음
AI/ML
| 작업ID | P1A1 | P2A1 | P3A1 | P4A1 | P5A1
| 업무 | Claude API 연동 준비 | AI 평가 점수 계산 로직 | 댓글 감정 분석 | LLM 응답 캐싱 최적화 | 사용자 행동 분석
| 작업지시서 | tasks/P1A1.md | tasks/P2A1.md | tasks/P3A1.md | tasks/P4A1.md | tasks/P5A1.md
| 담당AI | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer | fullstack-developer
| 진도 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 상태 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기 | 대기
| 테스트/검토 | 검토 | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
| 자동화방식 | 수동 | 수동 | API자동 | API자동 | API자동
| 의존작업 | 없음 | P1A1 | P3B2 | P4B3 | P5V1
| 블로커 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
| 작업ID |  | P2A2 |  |  | P5A2
| 업무 |  | 정치인 랭킹 알고리즘 |  |  | 정치인 유사도 추천
| 작업지시서 |  | tasks/P2A2.md |  |  | tasks/P5A2.md
| 담당AI |  | fullstack-developer |  |  | fullstack-developer
| 진도 |  | 0% |  |  | 0%
| 상태 |  | 대기 |  |  | 대기
| 테스트/검토 |  | 테스트 |  |  | 테스트
| 자동화방식 |  | 수동 |  |  | API자동
| 의존작업 |  | P2A1 |  |  | P5A1
| 블로커 |  | 없음 |  |  | 없음