## Project Grid
영역 | 속성 | Phase 1: Supabase 기반 인증 시스템 | Phase 2: 정치인 목록/상세 | Phase 3: 커뮤니티 기능 | Phase 4: 테스트 & 최적화 | Phase 5: 베타 런칭 | Phase 6: 다중 AI 평가 | Phase 7: 연결 서비스 플랫폼 | Phase 8: AI 아바타 소통
Frontend
| 작업ID |  | P2F9
| 업무 |  | 게시글 작성 폼
| 작업지시서 |  | tasks/P2F9.md
| 담당AI |  | fullstack-developer
| 진도 |  | 0%
| 상태 |  | 대기
| 검증 방법 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 |  | 대기
| 자동화방식 |  | AI-only
| 의존작업 |  | P2F8
| 블로커 |  | 없음
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
Backend (Supabase)
| 작업ID |  | P2B8
| 업무 |  | 게시글 조회수/추천
| 작업지시서 |  | tasks/P2B8.md
| 담당AI |  | fullstack-developer
| 진도 |  | 0%
| 상태 |  | 대기
| 검증 방법 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 |  | 대기
| 자동화방식 |  | AI-only
| 의존작업 |  | P2B7
| 블로커 |  | 없음
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
Database (Supabase)
| 작업ID | P1D10
| 업무 | reports 테이블
| 작업지시서 | tasks/P1D10.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1D5
| 블로커 | 없음
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 의든작업 | P1D1
RLS Policies
| 작업ID | P1E5
| 업무 | 나머지 테이블 RLS
| 작업지시서 | tasks/P1E5.md
| 담당AI | security-auditor
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1D7+P1D8+P1D9+P1D10
| 블로커 | 없음
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
Authentication
| 작업ID | P1C6
| 업무 | ProtectedRoute
| 작업지시서 | tasks/P1C6.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1C5
| 블로커 | 없음
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
Test & QA
| 작업ID | P1T5
| 업무 | 통합 테스트
| 작업지시서 | tasks/P1T5.md
| 담당AI | devops-troubleshooter
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1T1+P1T2+P1T3+P1T4
| 블로커 | 없음
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
DevOps & Infra
| 작업ID | P1A4
| 업무 | lib/supabase.ts
| 작업지시서 | tasks/P1A4.md
| 담당AI | fullstack-developer
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-16 14:30)
| 검증 방법 | Build Test | - | - | - | - | - | - | -
| 테스트/검토 | 통과
| 자동화방식 | AI-only
| 의존작업 | P1A2+P1A3
| 블로커 | 없음
| 비고 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 수정 이력 | - | - | - | - | - | - | - | -
Security
| 작업ID | P5E2
| 업무 | Google OAuth 소셜 로그인 설정
| 작업지시서 | tasks/P5E2.md
| 담당AI | 사용자 수동 작업
| 진도 | 100%
| 상태 | 완료 (2025-10-20 23:30)
| 검증 방법 | Google 로그인 테스트
| 테스트/검토 | 대기
| 자동화방식 | 사용자 수동 작업
| 의존작업 | P5E1
| 블로커 | 없음
| 비고 | Google Cloud Console & Supabase 설정 필요
| 수정 이력 | -

## Dashboard
전체 프로젝트 진행률
Phase별 진행률
Phase | 완료 | 진행 | 대기 | 진행률
Phase 1: Supabase 기반 인증 시스템
Phase 2: 정치인 목록/상세
Phase 3: 커뮤니티 기능
Phase 4: 테스트 & 최적화
Phase 5: 베타 런칭
Phase 6: 다중 AI 평가
Phase 7: 연결 서비스 플랫폼
Phase 8: AI 아바타 소통
Area별 진행률
Area | 완료 | 진행 | 대기 | 진행률
Frontend
Backend (Supabase)
Database (Supabase)
RLS Policies
Authentication
Test & QA
DevOps & Infra
Security